## الویت بندی راهکارها
جدول اولویت بندی و راهکار
چالش کلان | زیر چالش | راهکار اصلاحی | معیار پذیرش (امتیازدهی از شماره 1 کمترین تا شماره 5 بیشترین ) |  |  |  |  | جمع کل معیار پذیرش | اولویت بهبود | گام عملیاتی
|  |  | تأثیر بر فرایند | قابلیت اجرا | هزینه مناسب | آسان بودن | کوتاهترین زمان
توسعه فضای فیزیکی آشپزخانه مرکزی | کمبود فضای پخت وپز و بسته بندی غذای دانشجویان | اضافه نمودن سالن غذا خوری قدیم به آشپزخانه | اضافه نمودن تجهیزات صنعتی بیشتر -بهبود کفیت پخت وپز | 5 | 5 | 2 | 3 | 15
کمبود تجهیزات صنعتی آشپزخانه | کمبود فضای فیزیکی مناسب - کمبود اعتبار مالی | اضافه نمودن فضای فیزیکی -تخصیص اعتبار مالی | کاهش هزینه ها | 5 | 2 | 2 | 3 | 12

## جدول برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی
ردیف | تاریخ انجام کار | شرح اقدام | واحد
1 | تا پایان مهر 1403 | مهر 1402 | معاونت دانشجویی - اداره ا تغذیه دانشجویی
2 | تا پایان مهر 1403 | مهر 1402 | معاونت دانشجویی - اداره ا تغذیه دانشجویی

## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآیند | توسعه فضای فیزیکی آشپزخانه معاونت دانشجویی |  |  | کد استاندارد فرایند
کد فرآیند |  |  |  | تاریخ بازنگری
خدمت تولید شده |  | شناسه خدمت
صاحب فرآیند |  | معاونت | دانشجویی و فرهنگی | اداره/مرکز | اداره تغذیه دانشجویی
ناظر فرآیند | مدیریت دانشجویی - اداره تغذیه
ذینفعان فرآیند | دانشجویان -سازمان
نوع فرآیند (مدیریت، اصلی، پشتیبان) | مدیریت
اهداف اصلی و اختصاصی مرتبط با فرآیند | رضایتمندی دانشجویان - صرفه جویی در منابع
فرآیند بالادستی | موافقت و تخیصیص اعتبار
فرآیندهای پایین دستی | اجرای مناقصه در راستای شناسایی افراد حقیقی وحقوقی ذیصلاح
دامنه کاربرد | بالا بردن کیفیت غذای دانشجویان
مقررات مرتبط با فرآیند
گرفتن مجوز از مقام های بالا دستی - تخصیص اعتبار های لازم- انجام فرایند مناقصه به افراد حققیقی و حقوقی ذیصلاح
سیستم ها و منابع اطلاعاتی فرآیند | تهیه کروکی از دفتر فنی مهندسی
ورودی های فرآیند/تامین کننده | برآورد و تامین مالی مصالح و تجهیزات | خروجی های فرآیند/مشتریان |  | افزایش فضای فیزیکی آشپزخانه
شرح فرآیند و فعالیت های اصلی آن
توسعه فضای فیزیکی و برداشتن دیوار مابین سلف سرویس و آشپزخانه
مرحله فرآیند / زیرفرآیند | موضوع کنترل و نظارت
ارائه و دلایل درخواست به معاونت دانشویی
ارجاع به ریاست دانشگاه
انجام مکاتبات با معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع
مکاتبات با معاونت توسعه و منابع نیروی تانسانی
ارجاع به مدیر منابع فیزیکی و طرح عمرانی دانشگاه جهت کارشناسی و برآورد هزینه و فهرست بها
تهیه نقشه صنعتی آشپزخانه
بارگذاری در سامانه ستاد جهت ورود به مناقصه
شاخص پایش و اندازه‌گیری | معیار پذیرش | مسئول پایش و اندازه‌گیری |  |  | دوره های پایش و اندازه‌گیری
میزان پیشرفت پروژه | رعایت استانداردد ساخت و ساز | معاونت دانشجویی و فرهنگی